## OPL 4NE1 Gen4
OPL – Open Point List ¦ 4NE1 Gen4 Humanoid
Quelle: Meeting-Notizen Mechanik-Review (21.09.2026) + Ergaenzungen David Rybinski · Stand: 21.09.2026
Gesamt offene Punkte | Prio Hoch | Prio Mittel | Prio Niedrig | Status Offen | Status Erledigt |  | Legende:
29 | 12 | 15 | 2 | 29 | 0 |  | Gelbe Zellen (Verantwortlicher/Bis wann/Status) bitte pflegen
Nr | Bereich | Thema/Aufgabe | Prio | Verantwortlicher | Bis wann | Status | To Do | Bild
1 | Hardware/Mechanik | Schrauben | Hoch |  |  | Offen | Pruefen, ob Biegung/Kerbenbildung bei Stossbelastung am minimal ueberstehenden Lager auftritt; Schraubenverbindung nachrechnen.
2 | Hardware/Mechanik | Schrauben | Hoch |  |  | Offen | Alle Schraubengroessen durchrechnen und hinterfragen; M4-Schrauben (No-Go) durch geeignete Groesse ersetzen.
3 | Hardware/Mechanik | Schrauben | Mittel |  |  | Offen | Schraubenanzahl je Aktuator berechnen; Optimierung (z. B. jede zweite Schraube) bewerten.
4 | Hardware/Mechanik | Schrauben | Hoch |  |  | Offen | Dehnschraube fuer Shell-Befestigung auslegen – keine Scherbelastung zulaessig; Schraubensicherung (Nord-Lock) pruefen.
5 | Hardware/Mechanik | Material | Hoch |  |  | Offen | Material aller angeschraubten Shells challengen und Festigkeitsnachweis erbringen.
6 | Simulation/Berechnung | Simulation | Hoch |  |  | Offen | Drehmoment/Leistung aller Aktuatoren fuer definierte Use Cases inkl. Temperaturverhalten dokumentieren und simulieren.
7 | Simulation/Berechnung | Simulation | Hoch |  |  | Offen | FEM/FEA fuer relevante Strukturteile durchfuehren (bisher ueberwiegend nach Bauchgefuehl konstruiert).
8 | Hardware/Mechanik | Gleichteile | Hoch |  |  | Offen | Welche Teile sind aktuell KEINE Gleichteile (u. a. Schienbein gespiegelt)? Konzept glattziehen, um doppelte Druckgusskosten zu vermeiden.
9 | Elektrik/Elektronik | Elektrik | Mittel | Marcel Vinius |  | Offen | Steckerfreigaenge/Positionen abstimmen, Kollisionspruefung im CAD mit Gotech; eigene Steckerentwicklung (Norm-Pin zu lang, Kabelabgang ungünstig).
10 | Hardware/Mechanik | Elektrik | Mittel |  |  | Offen | Zugentlastung mechanisch statt Klebepads vorsehen; Poka Yoke fuer Elektrik/Mechanik definieren (Fehlmontage vermeiden).
11 | Hardware/Mechanik | Montage | Mittel |  |  | Offen | Pads fehlen noch – Montageart spezifizieren (nicht kleben, falls Schraubenzugang benoetigt wird); Zugang sicherstellen, Designintegration klaeren.
12 | Hardware/Mechanik | Berechnung | Mittel |  |  | Offen | Reichweiten und typische Bewegungen (z. B. Arm zur gegenueberliegenden Schulter) pruefen.
13 | Hardware/Mechanik | Passung | Mittel |  |  | Offen | Abstand am kritischen Bereich pruefen (Gefahr "auf Block"); Anpassungsvorschlag inkl. Radius/Kollision erstellen.
14 | Hardware/Mechanik | Hardstop | Hoch |  |  | Offen | Hardstop definieren und Simulation fuer Lastfall "Schraube reisst" durchfuehren.
15 | Hardware/Mechanik | Thermik | Hoch |  |  | Offen | Konzept zur thermischen Kopplung/Waermeabfuhr ausarbeiten und simulieren; Kamerabelueftung (Helix-Kamera) sicherstellen.
16 | Hardware/Mechanik | Lagerung | Hoch |  |  | Offen | Lager in eine Gehaeusehaelfte verlegen (statt Sprengring in zwei Haelften); Verformungsrisiko Innenring eliminieren.
17 | Hardware/Mechanik | Passung | Mittel |  |  | Offen | Wie sind Toleranzen aktuell geregelt (G7/K-Passung, Sackloch vs. Durchgang)? Verliersicherung definieren.
18 | Hardware/Mechanik | Passung | Niedrig |  |  | Offen | Einheitliches Zentrier-/Passungskonzept dokumentieren (Zentrierhuelsen vs. Motorpassungen) – bisher kein roter Faden.
19 | Montage/Fertigung | Montage | Mittel |  |  | Offen | Montagereihenfolge (Massembly-Schritte) detailliert dokumentieren; Zugaenglichkeit aller Komponenten pruefen.
20 | Elektrik/Elektronik | Elektrik | Hoch |  |  | Offen | Eignung fuer Hot-Swap unter Last pruefen (fruehere Kontakte "abgeraucht" – Brandgefahr).
21 | Hardware/Mechanik | Aufhaengung | Hoch |  |  | Offen | Oesen wirken duenn – Festigkeitsrechnung fuer Aufhaengung durchfuehren (Zugkraft > 120 kg); zusaetzlich klaeren, ob eine Bajonett-Loesung zum Loesen/Loslassen des Gehaenges vorgesehen ist.
22 | Elektrik/Elektronik | CAD | Mittel |  |  | Offen | IMU, Smartlink, Kondensatoren und SSD-Karte im CAD-Modell lokalisieren bzw. ergaenzen.
23 | Hardware/Mechanik | Berechnung | Mittel |  |  | Offen | Federkraft berechnen; Uebereinstimmung mit Bewegungsradius des Kopfes sicherstellen (Federmontage aktuell kritisch).
24 | Montage/Fertigung | Montage | Mittel |  | 25.09.2026 | Offen | Alle Bauteile auf Montagefaehigkeit pruefen.
25 | Montage/Fertigung | Montage | Mittel |  |  | Offen | Entscheidung zwischen Tischmontage (horizontal) und haengender Montage treffen.
26 | Hardware/Mechanik | Kollision | Mittel |  |  | Offen | Kollision am Bein pruefen – 2 Bilder von Thorsten als Referenz beilegen/dokumentieren. | s. Anhang Thorsten (2 Bilder)
27 | Hardware/Mechanik | Kollision | Mittel |  |  | Offen | Kollision am Kuehler und an den Kuehlstuetzen pruefen.
28 | Montage/Fertigung | Montage | Niedrig |  |  | Offen | Pruefen, ob eine Vorrichtung fuer die Montage von Beinen und Armen erstellt werden soll.
29 | Design | Design | Mittel |  |  | Offen | Design-Aesthetik/Proportionen (Beine bis Huefte) frueh mit Industriedesign abstimmen; Risiko bei enger Bekleidung (Konturen) beruecksichtigen.